## Sheet1
开阳县—云开北片区15分钟生活圈增设设施（25项配置标准以外）一览表
序号 | 生活圈名称 | 群众反应情况 | 处理措施 | 涉及项目情况 | [14 empty] | 备注
|  |  |  | 项目类别 | 设施类型 | 设施名称 | 建设规模 |  | 项目类型 （现状保留/改扩建/规划新建/开放共享） | 资金测算 （万元） | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 启动时间 | 完工时间 | 责任部门
[7 empty] | 用地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） |  |  | 市级资金 | 地方资金 | 专项债 | 社会资金 | 其他资金
1 | 云开北片区生活圈 | 马头寨1-14栋屋面漏水、排污管道损坏等 | 屋面防水1000平方米，下水管维修更换2000米，安全通道（钢构）15米。 | 市政维护 | 老旧小区改造 | 马头寨1-14栋老旧小区改造 |  |  | 改扩建 | 19 | 19（中央资金） |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 住建局（棚改）
2 |  | 云开商住楼楼道墙面脱落、楼梯扶手损坏、线路杂乱 | 楼道整治（墙面粉刷、扶手维修更换、线路整理）3000平方米。 | 市政维护 | 老旧小区改造 | 云开商住楼老旧小区改造 |  |  | 改扩建 | 5 | 5（中央资金） |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 住建局（棚改）
3 |  | 红军路步行街市场环境差 | 设置便民摊点 | 便捷出行 | 背街小巷改造 | 红军路步行街背街小巷改造项目 |  |  | 改扩建 | 20 | 6 | 14 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 综合行政执法局